## Лист1
Роль | Учасник / група | Основні обов’язки
Замовник | Адміністрація навчального заклад | Формує потребу в системі, погоджує вимоги
Користувачі | Студенти, викладачі, працівники, відвідувачі | Використовують систему пропускного контролю
Охоронець | Працівник пункту пропуску | Перевіряє доступ, фіксує вхід і вихід
Адміністратор системи | Відповідальна особа | Керує користувачами, пропусками та статусами доступу
Розробник | Виконавець проєкту | Реалізує вебпрототип системи
Тестувальник | Виконавець проєкту | Перевіряє коректність роботи системи

## Лист2
Інтерція | Назва | Зміст роботи | Результат
1 | Аналіз вимог | Визначення учасників, функціональних і нефункціональних вимог | Список вимог
2 | UML-моделювання | Побудова Use Case Diagram і Class Diagram | UML-діаграми
3 | Створення вебпрототипу | Розробка HTML/CSS/JS-прототипу | Робочий прототип
4 | Тестування | Перевірка логіки роботи, форм і журналу відвідувань | Виявлені та усунені недоліки
5 | Документування | Підготовка звітів, README та матеріалів для GitHub | Комплект документації

## Лист3
Вид робіт | Трудомісткість, год | Ставка, грн/год | Вартість, грн
Аналітика | 10 | 200 | 2000
Розробка | 20 | 250 | 5000
Тестування | 8 | 180 | 1440
Документування | 6 | 150 | 900
Разом | 44 |  | 9340